АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2016 № 71

О подготовке и проведении городского праздника «Масленица -2016»

В целях укрепления традиций, дальнейшего развития народного творчества, совершенствования организации проведения обрядовых и фольклорных праздников, привлечения к участию в них широких слоев населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 марта 2016 года городской традиционный праздник «Масленица-2016» на Комсомольской площади.

2. Утвердить:

2.1. Состав оргкомитета по проведению праздника «Масленица-2016» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).

2.2. Смету расходов на проведение праздника «Масленица-2016» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).

2.3. План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Масленица-2016» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

2.4. План проведения городского праздника «Масленица-2016». (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

3. Отделу культуры (Меньшикова А.А.) обеспечить координацию мероприятий по организации проведения городского праздника «Масленица-2016».

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Анциферова В.Н.) подготовить и провести городской праздник «Масленица-2016» на высоком организационном и художественном уровне.

5. Отделу физической культуры и спорта (Костиков В.М.) подготовить и провести спортивную конкурсную игровую программу на высоком организационном и художественном уровне.

6. Сектору по молодежной политике (Царева Т.В.) подготовить и провести игровую программу «Зимние забавы» на высоком организационном и художественном уровне.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Харченко А.И.) в срок до 13.03.2016 организовать и проконтролировать ход выполнения работ по благоустройству Комсомольской площади и эстрадной площадки.

8. Отделу экономики (Федосеева О.Д.) организовать торговую ярмарку-распродажу на Комсомольской площади с участием предприятий торговли, общественного питания и пищевой промышленности.

9. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) организовать освещение в средствах массовой информации и сети Интернет ход подготовки и проведения городского праздника «Масленица-2016».

10. Финансовому отделу (Панишева С.С.) произвести финансирование праздника за счет средств бюджета 2016 года согласно утвержденной смете праздничных мероприятий.

11. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Такт» Могильному В.А. обеспечить качественное озвучивание городского праздника «Масленица - 2016» 13 марта 2016 года на Комсомольской площади.

12. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Амурскому району (Клёнов И.В.) обеспечить охрану общественного порядка при проведении городского праздника «Масленица-2016».

13. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н.

14. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»

от 26.02.2016 № 71

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению городского

праздника «Масленица-2016»

Редькин Борис Петрович – глава городского поселения «Город Амурск»,

председатель организационного комитета

Захарова – заместитель главы администрации по социальным

Елена Николаевна вопросам, заместитель председателя организацион-ного комитета

Колесников

Руслан Викторович – начальник организационно-методического отдела, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

|  |  |
| --- | --- |
| Анциферова В.Н. | директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»; |
| Бобров К.С. | заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и транспорту; |
| Булатов Л.Л. | начальник отдела гражданской обороны администрации городского поселения "Город Амурск" |
| Костиков В.М. | главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации городского поселения «Город Амурск»; |
| Меньшикова А.А. | начальник отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск»; |
| Панишева С.С. | начальник финансового отдела администрации городского поселения «Город Амурск»; |
| Федосеева Т.С. | начальник отдела экономики администрации городского поселения «Город Амурск»; |
| Царева Т.В. | заведующая сектором по молодежной политике администрации городского поселения «Город Амурск». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского поселения

«Город Амурск»

от 26.02.2016 № 71

СМЕТА

расходов на проведение городского праздника «Масленица – 2016»

13 марта 2016 года

из средств муниципальной программы «Развитие культурно-досугового обслуживания населения г. Амурска» на 2016-2018гг.» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Монтаж-демонтаж столба для аттракциона «Ледяной столб» | 50 000 |
| 2. | Приобретение призов для аттракциона «Ледяной столб» | 15 000 |
| 3. | Оформление сценической площадки, приобретение реквизита | 5 000 |
| 4. | Транспортные расходы | 4 000 |
| 5. | Озвучивание мероприятия, аренда музыкальной аппаратуры | 10 000 |
| 6. | Приобретение костюмов | 56 000 |
| 7. | Оплата творческой группы | 17 250  4674.75 |
| 8. | Приобретение призов для игровой программы | 5 000 |
| 9. | Приобретение элементов питания для микрофонов | 1 500 |
|  | Итого: | 168 424,75 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела культуры А.А. Меньшикова

Начальник финансового отдела С.С. Панишева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»

от 26.02.2016 № 71

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

общегородского праздника «Масленица - 2016»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители, мероприятия | Срок  исполнения |
| Отдел гражданской защиты (Булатов Л.Л.):  -организация обеспечения безопасности в период проведения мероприятий Масленица - 2016» | 13.03.2016 |
| Начальник отдела ЖКХ (Харченко А.И.):  -контроль за ходом выполнения работ по благоустройству Комсомольской площади и эстрадной площадки. | До 13.03.2016 |
| Отдел культуры (Меньшикова А.А.):  Подготовить пакет документов:  - проект постановления;  - рабочий план;  - смету расходов;  - письма - обращения в службы;  Координация подготовки праздника. | до 17.02.2016 |
| МБУК «Дворец культуры» (Анциферова В.Н.):  подготовить и провести городской праздник «Масленица – 2016», в том числе:  -контроль за монтажом и демонтажем столба для аттракциона «Ледяной столб»;  - план сценарий, сценарий;  - театрализованное представление;  - выступление творческих коллективов;  - фонограммы для озвучивания праздника и площади;  - конкурсно-игровую программу;  - изготовление козлов и бревен для проведения конкурсов;  - подготовка реквизита;  - установка стендов, флагов;  - аренда автобуса для творческих коллективов;  - приобретение призов;  - заключение договора на монтаж и демонтаж столба для аттракциона «Ледяной столб». | 13.03.2016  11.03 – 15.03  2016  До 11.03.2016 |
| Отдел физической культуры и спорта (Костиков В.М.):  - подготовить и провести соревнования по гиревому спорту;  - предоставить канат Дворцу культуры для проведения конкурсной программы. | 13.03.2016 |
| Сектор по молодежной политике (Царева Т.В.):  -подготовить и провести игровую программу «Зимние забавы» для работающей молодежи | 13.03.2016 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник отдела культуры А.А. Меньшикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»

от 26.02.2016 № 71

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

городского праздника «Масленица-2016»

13.03.2016 г. Амурск

10.00 – 17.00 часов Комсомольская площадь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Время проведения | Мероприятие |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 10.00 – 14.00 | Праздничное озвучивание города |
| 1. | 10.00 – 17.00 | Организация праздничной торговли на Комсомольской площади |
| 2. | 11.00-12.00 | Игровая программа «Зимние забавы» в парковой зоне |
| 3. | 11.00 – 11.30 | Организация игровых зон на Комсомольской площади |
| 4. | 11.30 – 12.30 | Театрализованное программа на народном гулянии «Масленица-2016» на эстрадной площадке:  - театрализация  -конкурс «Бой на подушках»  -конкурс «Распил бревна»  -игровые конкурсы |
| 5. | 12.30 – 12.40 | Награждение по итогам конкурса «Краса рукотворная». Сожжение чучела Масленицы. |
| 6. | 12.40- 13.10 | Спортивные состязания (Гиревой спорт) на эстрадной площадке |
| 7. | 13.10 – 13.40 | Аттракцион «Ледяной столб» на верхней площади |
| 8. | 14.00 - 15.30 | III Открытый городской фестиваль-концерт казачьей культуры «Станица» (Дворец культуры) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Начальник отдела культуры А.А. Меньшикова