СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

18.05.2017 № 289

г. Амурск

Об отчете главы городского поселения «Город Амурск» о работе администрации городского поселения в 2016 году

Заслушав и обсудив отчет главы городского поселения «Город Амурск» о работе администрации городского поселения в 2016 году Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемый отчет главы городского поселения «Город Амурск» о работе администрации городского поселения в 2016 году.

2. Работу главы городского поселения «Город Амурск» в 2016 году признать удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Город Амурск» и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по правам человека, законности и социальным гарантиям населения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина

ОТЧЕТ

главы городского поселения «Город Амурск»

Б.П. Редькина

о результатах деятельности

администрации городского поселения «Город Амурск»

в 2016 году

Уважаемые депутаты!

Отчет главы городского поселения «Город Амурск» о работе администрации городского поселения «Город Амурск» в 2016 году представляется Совету депутатов городского поселения «Город Амурск» во исполнение части 5.1. ст.36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 9 ст.30 Устава муниципального образования «Городское поселение «Город Амурск».

Отчет содержит информацию об исполнении администрацией городского поселения полномочий по решению вопросов местного значения, установленных ст.14, 14.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.

**Основные задачи администрации города Амурска в 2016 году**

Деятельность администрации городского поселения «Город Амурск» в 2016 году была направлена на решение основных задач по улучшению благосостояния населения, созданию комфортных условий проживания граждан, стимулированию инвестиционной активности и привлечению инвестиций в экономику города, развитию малого и среднего предпринимательства, развитию социальной сферы, повышению качества оказываемых муниципальных услуг и созданию эффективной системы муниципального управления.

Выполнение этих задач осуществлялось через реализацию 34 основных мероприятий и поручений, утвержденных постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06 апреля 2016 года № 136 «О реализации Плана развития города Амурска в 2015 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2016 год» и исполнение муниципальных программ, направленных на решение вопросов местного значения.

Населению, организациям и индивидуальным предпринимателям структурными подразделениями администрации города оказывались 41 вид муниципальных услуг.

Администрацией города реализовывались 36 муниципальных программ. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения за 2016 год составила 65,1 %. Отчет об эффективности реализации муниципальных программ прилагается.

**Социально-экономическая ситуация в городском поселении «Город Амурск»**

Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2016 году происходило в соответствии с Программой социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23.07.2015 № 163.

По итогам 2016 года отмечается положительная динамика по многим показателям.

Оборот обрабатывающих производств по городу Амурску составил в 2016 году 7 млрд. 735 млн. рублей и вырос на 59,5 % по сравнению с 2015 годом в действующих ценах.

Стабильно работали все три крупных предприятия: федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел»,ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» и ООО «Амурская лесопромышленная компания».

Темп роста оборота предприятий торговли во всех каналах реализации составил 101,9% в действующих ценах, оборота общественного питания -102,%, объема реализации бытовых услуг населению – 95,5 %.

Число регистрируемых безработных в 2016 году в городе Амурске составило 1639 человек, что на 10,2 % ниже к уровню 2015 года.

Численность безработных граждан за год уменьшилась на 27%.

Уровень безработицы при этом составил 1,8% от численности населения в трудоспособном возрасте против 2,3% на начало 2016 года.

Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций города Амурска (по данным статистики) составили в 2016 году 1 млрд. 299 млн. рублей (в 2015 году - 957 млн. рублей).

Основная доля инвестиций (1 млрд. 253 млн. рублей) приходится на обрабатывающие производства: в структуре инвестиций 852 млн. рублей – это инвестиции в строительство новых производств Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины, 368 млн. рублей – инвестиции в Амурский гидрометаллургический комбинат.

В 2016 году введен в действие многоквартирный жилой дом, расположенный по пр. Мира, д.17 на 96 квартир площадью 3605 кв. метров.

В рамках развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск», куда вошел и город Амурск, в 2016 году проводилась работа по изучению намерений потенциальных инвесторов: рассматривались варианты размещения площадки для строительства целлюлозно-картонного производства, завода по производству топливных гранул (пеллет), по увеличению площадей ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат».

По состоянию на 01.01.2017 года зарегистрировано два инвестора-резидента ТОСЭР «Комсомольск» (площадка «Амурск») – ООО «Амурская лесопромышленная компания» и ООО «Амурский промышленный центр».

С 1 июня 2016 года в Хабаровском крае началась реализация проекта «Дальневосточный гектар». Амурский муниципальный район (в т.ч. и город Амурск) был определен пилотным муниципальным образованием края, на территории которого реализовывался Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июня по 1 октября 2016 г.

В 2016 году в администрацию городского поселения поступило 137 заявлений. Принято положительных решений о предоставлении в отношении 44 участков. Основные виды использования испрашиваемых земельных участков: ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальное жилищное строительство.

Заявления на предоставление «дальневосточного гектара» продолжают поступать.

В рамках реализации закона Хабаровского края от 29.07.2015 №104 «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае» на территории городского поселения «Город Амурск» осуществляется предоставление земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории городского поселения.

В период действия закона на территории городского поселения «Город Амурск» предоставлено 2 участка для индивидуального жилищного строительства, 9 участков для ведения личного подсобного хозяйства, 23 участка для осуществления дачного строительства, 4 участка для ведения дачного хозяйства.

На данный момент на территории городского поселения проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет более 20 участков готовых для предоставления.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу отчитывающихся предприятий города Амурска составила на 1 января 2017 года 34 тыс. рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 9%.

В городе Амурске остается неблагоприятной демографическая ситуация.

В 2016 году в Амурске родилось 470 детей, умерло – 634 человека. Численные потери из-за естественной убыли составили 164 человека.

В 2016 году отмечена и миграционная убыль населения на 282 человека. В город Амурск прибыло 1387 человек, выбыло – 1669 человек.

По состоянию на 01 января 2017 года (по уточненным данным статистики) численность города Амурска составила 40106 человек и сократилась по сравнению с прошлым годом на 455 человек.

**Малое и среднее предпринимательство**

По состоянию на 01.01.2017 года в городе Амурске зарегистрировано 1391 субъект малого и среднего предпринимательства: 548 малых предприятий и 843 индивидуальных предпринимателей.

В целом малый и средний бизнес обеспечивает трудоустройство около 35% от числа занятых в экономике города.

Взаимодействие между администрацией города и бизнесом по решению существующих проблем осуществляется через Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе города. В течение 2016 года проведено три заседания Совета.

С целью привлечения предприятий малого и среднего бизнеса к выполнению заказов для муниципальных нужд городского поселения проводятся специальные торги для субъектов малого предпринимательства.

Объем закупок среди субъектов малого предпринимательства в 2016 году составил 33,7 млн. рублей, в этих закупках приняли участие 84 субъекта малого предпринимательства.

В 2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в общем итоге израсходовано 1 млн. 012 тыс. рублей, в том числе 238 тыс. рублей – средства местного бюджета, из краевого бюджета администрацией города было привлечено 774 тыс. рублей.

Организовано участие предпринимателей города в восьмом городском конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2015 года.

По итогам восьмого городского конкурса организовано участие предпринимателей города в ежегодном XX краевом конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2015 года.

По результатам XX краевого конкурса среди субъектов предпринимательства директор ООО «Каравай» Лопатина Д.М. признана победителем ХХ краевого ежегодного конкурса, индивидуальный предприниматель Козырева Н.В. определена лауреатом конкурса. В номинации «За вклад в развитие муниципального района края» индивидуальный предприниматель Голубятникова Я.В. признана одним из победителей.

В целях оказания содействия по сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства за счёт средств местного и краевого бюджетов проведено обучение 60 субъектов малого предпринимательства города Амурска по программам «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум».

В целях реализации мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы», и подлежащего софинансированию за счёт средств краевой субсидии, в 2016 году был проведен конкурс по предоставлению субсидий на возмещение затрат на оплату электроэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий, приобретение основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности.

В рамках снижения административных барьеров на пути развития малого бизнеса предпринимателям города предоставлялись преференции в виде снижения ставок арендной платы за имущество. Сумма имущественной поддержки за 2016 год составила 5,9 млн. рублей.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Одним из самых важных показателей качества жизни населения является уровень развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории.

Отделом жилищно – коммунального хозяйства на протяжении 2016 года проводилась работа в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством. В данной сфере на территории городского поселения разработаны и реализуются 13 муниципальных программ. В 2016 году на реализацию муниципальных программ из краевого бюджета привлечено более 15 миллионов рублей.

В рамках исполнения установленных полномочий в сфере ЖКХ проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялся контроль за содержанием и эксплуатацией жилого фонда, за качеством предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг.

Разработан и утвержден краткосрочный план реализации в 2016 году Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения «Город Амурск», в который включен 31 дом. Сумма работ по плану составит более 83 миллионов рублей. В 2016 году по указанному краткосрочному плану выполнены следующие работы:

- в пяти многоквартирных домах установлено 10 лифтов;

- в одном многоквартирном доме выполнены работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения;

- на трех многоквартирных домах проведены работы по капитальному ремонту кровель;

2. Осуществлялся контроль за работой инженерных сетей.

В настоящее время уличное освещение функционирует на всех основных магистралях города, подъездах к социально значимым объектам и частично на дворовых территориях. Возникающие аварийные ситуации на сетях оперативно устраняются. С целью улучшения условий и повышения комфортности проживания граждан, в течении года производится регулярное обслуживание и ремонт линий уличного освещения. В рамках муниципальной программы произведен ремонт и замена светильников, замена проводов.

За счёт средств местного бюджета выполнен ремонт ливневых систем на участках от пр. Строителей, 39 до пр. Строителей, 29 и от пр. Строителей, 72 до пр. Строителей, 70.

Выполняются работы по ремонту и содержанию магистральных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

3. Осуществлялся контроль за содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, благоустройством дворовых территорий, газонов, проезжих дорог и тротуаров.

В рамках утвержденных муниципальных программ за счёт консолидированных средств краевого и местного бюджетов произведен капитальный ремонт дороги общего пользования по проспекту Строителей от дома № 18 до дома № 52. Стоимость работ по итогам аукциона составила порядка 17,710 млн. рублей. Отремонтирован проезд к дворовым территориям многоквартирных домов от дома № 18 по проспекту Строителей до дома № 25 по проспекту Комсомольский. Проведен ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов от дома № 19 до дома № 19-г по проспекту Строителей.

4. Осуществлялся контроль за сохранением и развитием зеленого фонда города.

В целях исполнения полномочий по организации благоустройства и озеленения разработана муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения». В течении года значительные средства городского бюджета - более 1 млн. 400 тыс. рублей были израсходованы на озеленение города. Производились следующие работы: регулярное кошение газонов, обрезка и побелка деревьев, содержание цветников.

В рамках программы « Повышение безопасности дорожного движения», с учетом требований ГИБДД, установлено 764 погонных метров пешеходных ограждений на центральных улицах города и нанесена продольная дорожная разметка на пешеходных переходах.

Для комфортного отдыха жителей города произведен монтаж линии освещения аллеи городского парка. Изготовлены 10 скамеек и 10 урн для установки их вдоль аллеи. В течении года оборудовано 2 детские площадки ( пр. Мира 34 пр. Комсомольский 27), установлено ограждение спортивной площадки баскетбольные кольца и ворота для мини футбола (пр. Октябрьский 18). В летний период произведена реконструкция лестничного марша на проспекте Комсомольском.

**Сельское хозяйство**

Осуществление полномочий по оказанию содействия в развитии сельскохозяйственного производства в городе Амурске согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131 администрация города организует через муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

На территории города нет сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. Основная помощь через реализацию мероприятий программы направлена на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ.

В 2016 году из бюджета города на поддержку дачного движения было направлено 1 млн. 44 тыс. 700 рублей, в том числе на субсидирование дачных перевозок 730 тыс. рублей, на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс. рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 54,7 тыс. рублей.

По итогам участия в отборе среди муниципальных образований края в мероприятии по поддержке садоводческих некоммерческих объединений администрация города получила субсидию из краевого бюджета в размере 606 тыс. 667 рублей. Данные средства на условиях софинансирования были направлены садоводческими товариществами города на ремонт дорог, систем электроснабжения и водоснабжения.

**Муниципальные закупки**

В целях экономии и эффективного использования бюджетных средств, а также во исполнение действующего законодательства организована работа отдела муниципальных закупок (контрактная служба).

Закупки для муниципальных нужд в 2016 году производились в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подготовлена документация и проведено 100 закупок для муниципальных нужд, в том числе:

- запросов котировок – 58;

- электронных аукционов – 37;

- открытый конкурс – 2;

- предварительный отбор – 3.

За год проведено 49 закупок среди субъектов малого предпринимательства на сумму 33,7 млн. руб., в этих закупках приняли участие 84 субъекта малого предпринимательства.

Начальная (максимальная) цена контрактов проведенных в 2016 году закупок составила 66,1 млн. руб., по результатам проведенных закупок цена подписанных контрактов составила 53,2 млн. руб., экономия 12,9 млн. руб., или 19,5% от начальной цены контрактов.

На участие в закупках, осуществляемых администрацией города Амурска в 2016 году, было подано 162 заявки, среди них - 99 заявок на участие в закупках, проводимых среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Бюджет городского поселения**

Доходная часть бюджета города Амурска за 2016 год фактически исполнена в сумме 231,4 млн. руб., из них собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) исполнены в сумме 196,3 млн. руб., что составляет 84,8 % полученных доходов.

Уровень поступления доходов в бюджет города Амурска к соответствующему периоду 2015 года составил 105,7%.

По собственным доходам поступления увеличились на 7,1 млн. руб., или на 3,7%.

Налоговые доходы составляют 59% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 115,8 млн. руб., что на 3,9 % выше уровня поступлений налоговых доходов за аналогичный период 2015 года.

Основные поступления налоговых платежей были обеспечены тремя основными налогами, удельный вес которых в общей сумме налоговых доходов составляет:

* налог на доходы физических лиц – 54,3 % ,
* налоги на имущество – 33%
* налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН) – 10,8%,
* налоги на товары (работы, услуги) – 1,9%

Неналоговые доходы составляют 41,0% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 80,5 млн. руб., что на 3,6% выше уровня поступлений за аналогичный период 2015 года.

Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по– прежнему, остаются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

В течение 2016 года подготовлены материалы и проведено 11 заседаний Комиссии по «легализации» заработной платы, ликвидации недоимки и обеспечению поступления платежей в бюджет (составлено 11 протоколов). Были приглашены 304 налогоплательщика. В результате работы комиссии из предложенной к рассмотрению задолженности:

- по арендной плате в сумме 18 199 тыс. рублей, погашено 11 518 тыс. руб. (63%);

- по налогам в сумме 25 274 тыс. рублей, погашено 16 172 тыс. руб. (64%).

Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2016 год составили 35,07 млн. руб., что на 18,3% выше уровня поступлений за аналогичный период 2015 года.

Бюджет города по расходам исполнен за 2016 год в сумме 220,3 млн. рублей, что составляет 93% к уточненным показателям сводной бюджетной росписи на 2016 год (236,2 млн. руб.).

Основные направления расходов городского бюджета:

* социально-культурная сфера –80,5 млн. рублей;
* общегосударственные расходы – 64,2 млн. рублей;
* жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство, экономика, водное хозяйство – 74 млн. рублей;
* национальная безопасность – 1,6 млн. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была направлена на решение социальных и экономических задач города. Приоритетом являлось благоустройство территории города и обеспечение населения услугами учреждений культуры.

**Социальная сфера**

**Культура**

В 2016 году отдел культуры и учреждения культуры города работали по 7 утвержденным муниципальным программам.

Всего учреждений культуры, подведомственных отделу культуры администрации городского поселения «Город Амурск» - 6, из них: казённых -2, бюджетных – 4, в том числе культурно-досуговых -1, музей -1, библиотеки – 1 (2 филиала), парки -2 (ботанический сад, дендрарий)

В 2016 году деятельность учреждений культуры города была посвящена Году российского кино, объявленному Президентом В.В. Путиным с целью увеличения выпускаемых в России кинофильмов и продвижения киноискусства в регионы страны, популяризация и повышение качества отечественного киноискусства.

Всего за 2016 год отделом и учреждениями культуры проведено 4689 мероприятий, для детей -2121, на платной основе - 3958.

Всего в 2016 году на развитие культуры направлено из местного бюджета 56 млн. 431 тыс. рублей.

**Молодежная политика**

Молодежь является активным субъектом развития города, играет значительную роль в социально-экономических и общественно-политических процессах.

В 2016 году все мероприятия проводились в рамках муниципальных программ:

- «Молодежь города Амурска» на 2014 – 2016 годы»;

- «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы».

Участие в программе «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы» в 2016 году приняло 17 предприятий и учреждений города, которые предоставили рабочие места на месяц и более. Трудоустроено несовершеннолетних в летний период – 165 человек.

Шестой год на территории нашего города реализуется программа «Обеспечение жильём молодых семей». За это время 39 молодых семей улучшила свои жилищные условия. В 2016 году улучшены жилищные условия 9 молодых семей. Размер социальных выплат, предоставляемых молодым семьям, составил в 2016 году 4565 тыс. руб., в том числе за счет:

• местного бюджета – 1772 тыс. рублей;

• краевого бюджета – 2793 тыс. рублей.

Всего на молодежную политику в городе Амурске в 2015 году из всех уровней бюджета направлено 5 млн. 212 тыс. рублей.

**Физическая культура и спорт**

В городе Амурске проводится целенаправленная политика по привлечению жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Особое внимание в этом направлении уделяется подрастающему поколению, молодежи и ветеранам.

За отчётный период в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске на 2015-2017 годы» проведено 101 открытое официальное спортивное соревнование для всех возрастных групп населения, в которых приняли участие 5 475 человек, в 29 открытых краевых и региональных спортивных соревнованиях участвовало 700 спортсменов, в 12 районных - 846 жителей города Амурска.

Всего в 142 официальных соревнованиях различного уровня был задействован 7 021 участник.

На проведение плановых спортивно-массовых мероприятий в 2016 году из бюджета выделено на физическую культуру и спорт 1 млн. 740 тыс. руб.

**Основные направления деятельности администрации города**

**в 2017 году**

Основные усилия администрации города в 2017 году сосредоточатся на следующих приоритетах социально-экономического развития:

- создание условий для стабильной работы экономики города;

- предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая малое и среднее предпринимательство, легализация трудовых отношений;

- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на основе модернизации системы муниципального управления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

- формирование современной городской среды в городском поселении;

- обеспечение эффективной работы предприятий бюджетной сферы.

В 2017 году приоритетными задачами по улучшению социально-экономического положения городского поселения «Город Амурск», повышению жизненного уровня проживающего на его территории населения, будут задачи по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства, решение вопросов по наполняемости бюджета городского поселения, рациональное и эффективное использование его.

Глава городского поселения «Город Амурск»

Амурского муниципального района

Хабаровского края Б.П. Редькин

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

к отчету главы городского поселения «Город Амурск»

Б.П. Редькина

о результатах деятельности

администрации городского поселения «Город Амурск»

в 2016 году

**Исполнение задач**

**администрацией городского поселения «Город Амурск» по выполнению основных направлений социально-экономического развития города Амурска в 2016 году**

**(Итоги выполнения постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 06 апреля 2016 года № 136 «О реализации Плана развития города Амурска в 2015 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2016 год».)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный  исполнитель | №  пункта | Наименование  мероприятия | Итоги выполнения |
| 1. | Заместители главы администрации городского поселения «Город Амурск», руководители структурных подразделений администрации городского поселения | 1.1. | Принять к сведению итоги социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» в 2015 году. | Исполнено |
| 1.2. | Обеспечить выполнение мероприятий Программы социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы в 2016 году. | В 2016 году реализация Программы социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы проходила через выполнение мероприятий 37 муниципальных программ |
|  |  | 1.3. | Обеспечить содействие деятельности ТОСЭР «Комсомольск» на территории города Амурска. Срок – в течение 2016 года. | В рамках развития ТОСЭР «Комсомольск» на территории города Амурска, в 2016 году проводилась работа по изучению намерений потенциальных инвесторов: рассматривались варианты размещения площадки для строительства целлюлозно-картонного производства, завода по производству топливных гранул (пеллет), по увеличению площадей ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат». |
|  |  | 1.4. | Обеспечить реализацию мероприятий муниципальных программ, приходящихся на 2016 год, согласно Приложению 1 к постановлению. | На реализацию мероприятий 36 муниципальных программ в 2016 году направлено 143 млн. 446 тыс. руб., в т.ч. из краевого бюджета – 26 млн. 937 тыс. руб., из местного бюджета -116 млн. 505 тыс. руб. |
|  |  | 1.5. | Обеспечить активизацию работы по вхождению в реализацию краевых и федеральных целевых программ. Срок – в течение 2016 года. | Отдел экономики, отдел ЖКХ, организационно-методический отдел, сектор по молодежной политике приняли участие в краевых конкурсах муниципальных программ и дополнительно привлекли в местный бюджет средства из краевого бюджета. |
|  |  | 1.6. | Обеспечить достижение показателей социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 216 год согласно Приложению 2 к постановлению. | Показатели выполнены не полностью. Не достигнуты плановые показатели развития по численности населения, розничному товарообороту, обороту общественного питания, оказанию платных услуг, коэффициенту младенческой смертности. |
|  |  | 1.7. | Обеспечить выполнение основных городских мероприятий в 2016 году по подготовке к празднованию 1 мая, 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и 58-й годовщины со дня основания города Амурск. | Основные городские мероприятия в 2016 году по подготовке к празднованию 1 мая, 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) и 58-й годовщины со дня основания города Амурска выполнены. |
|  |  | 1.8. | Обеспечить переход на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме, оказывать содействие в работе многофункционального центра (МФЦ) в городе Амурске. Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года администрацией города проводилась работа по исполнению Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Муниципальные услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг» и «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» готовы для предоставления в электронном виде.  Работа администрации города с МФЦ города Амурска осуществляется согласно Соглашению от 14.10.2013 № 38 (с доп. соглашениями от 26.11.2014 и от 01.03.2016) |
| 2. | Отдел экономики  (Федосеева О.Д.) | 2.1. | Подготовить отчет об исполнении Плана развития города за 2011 - 2015 годы и предоставить главе городского поселения для внесения отчета в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск». Срок до 25 апреля 2016 года. | Решение Совета депутатов города Амурска от 23.06.2016 № 224 «Об утверждении итогового отчета о реализации Плана развития городского поселения «Город Амурск» на 2011-2015 годы, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 30 декабря 2010 года № 206 |
|  |  | 2.2. | Разместить итоги социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» в 2015 году и основные направления развития на 2016 год на официальном сайте администрации городского поселения. Срок до 10 апреля 2016 года. | Информация размещена на официальном сайте администрации городского поселения 01 апреля 2016 года. |
|  |  | 2.3. | Осуществлять мониторинг социально-экономической ситуации в городском поселении «Город Амурск». Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года подводились итоги социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» по различным направлениям. |
|  |  | 2.4. | Оказывать содействие развитию предпринимательской активности, способствующей приращению производственного потенциала, стимулировать инициативу руководителей субъектов малого и среднего бизнеса к участию в городском и краевом конкурсах «Лучший предприниматель года».Срок – в течение I квартала 2016 года. | Организовано участие предпринимателей города Амурска в восьмом городском конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2015 года. По итогам восьмого городского конкурса материалы на 3 кандидатуры от города Амурска – ИП Голубятникова Я.В., ИП Козырева Н.В. и директор ООО «Каравай» Лопатина Д.М. были направлены на ХX краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года».  Лопатина Д. М. признана победителем ХХ краевого ежегодного конкурса с присвоением почетного звания «Предприниматель года», с вручением диплома и памятного знака среди предприятий, занятых в сфере производства хлеба и мучных изделий.  Козырева Н. В. определена лауреатом ХХ краевого ежегодного конкурса «Предприниматель года» с вручением почетного диплома.  В номинации «За вклад в развитие муниципального района края» определена победителем Голубятникова Я.В. |
|  |  | 2.5. | Обеспечить размещение и стабильное функционирование нестационарной мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период 2016 года. | Нестационарная мелкорозничная торговля в городе Амурске в весенне-летний период 2016 года осуществлялась в соответствии с постановлением администрации городского поселения от 25.04.2016 № 177 «Об организации работы нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Город Амурск» в весенне-летний период 2016 года». |
|  |  | 2.6. | Оказывать содействие руководителям ведущих предприятий города в подготовке квалифицированных рабочих кадров на базе КГБПОУ «Амурский политехнический техникум». | Участие в работе Координационного совета Амурского муниципального района по подготовке квалифицированных рабочих кадров, утвержденным постановлением администрации Амурского муниципального района от 17.02.2016 №117 (зам. главы администрации городского поселения по экономическому развитию Байдаков С.В.- зам. председателя совета) |
|  |  | 2.7. | Совместно с отделом по управлению муниципальным имуществом (Евко Л.Г.) обеспечить ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения – получателей поддержки, оказываемой администрацией городского поселения «Город Амурск». Срок – в течение 2016 года. | В 2016 году осуществлялась работа по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения – получателей поддержки, оказываемой администрацией городского поселения. Информация размещалась на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в сети Интернет. |
| 3. | Финансовый отдел (Панишева С.С.) | 3.1. | Обеспечить координацию работы структурных подразделений администрации городского поселения по мобилизации доходов в бюджет города. Срок – в течение 2016 года. | Плановые показатели бюджета города Амурска на 2016 год с учетом внесенных изменений были определены в сумме 221 474,898 тыс. рублей. Получено доходов за 2016 год 231 396,154 тыс. руб., или 104% от годовых плановых назначений, что на 5,7 % выше уровня поступлений доходов за соответствующий период 2015 года. |
|  |  | 3.2. | Активизировать работу комиссии по «легализации» заработной платы, ликвидации недоимки и обеспечению поступления платежей в бюджет городского поселения в 2016 году. Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года подготовлены материалы и проведено 11 заседаний Комиссии по «легализации» заработной платы, ликвидации недоимки и обеспечению поступления платежей в бюджет (составлено 11 протоколов). Были приглашены 304 налогоплательщика. В результате работы комиссии из предложенной к рассмотрению задолженности:  - по арендной плате в сумме 18 199 тыс. рублей, погашено 11 518 тыс. руб. (63%);  - по налогам в сумме 25 274 тыс. рублей, погашено 16 172 тыс. руб. (64%). |
|  |  | 3.3. | Разработать Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов». Срок – до 01 июля 2016 года. | Издано постановление администрации от 05.08.2016 № 305 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации городского поселения «Город Амурск», её структурных подразделений, Совета депутатов городского поселения «Город Амурск», подведомственных указанным органам муниципальных казенных учреждений».  Распоряжением администрации от 15.09.2016 №1317, утверждены нормативные затраты на обеспечение функций администрации городского поселения «Город Амурск». |
| 4. | Отдел по управлению муниципальным имуществом  (Евко Л.Г.) | 4.1. | В целях повышения доходов в бюджет городского поселения повысить эффективность использования муниципального имущества. Срок – в течение 2016 года. | На 01.01.2017 получены доходы:  - от аренды муниципального имущества в размере - 28 482,0 тыс. руб.;  - от аренды земли в собственности в размере 3 709,0 тыс. руб.;  - от аренды земли, государственная собственность которой н/разграниченная - 16 734,0 тыс. руб.;  - от приватизации муниципального - 21 228,4 тыс. руб.;  - от приватизации земельных участков – 64 211,4 тыс. руб. |
|  |  | 4.2. | Продолжить работу по регистрации прав собственности на муниципальные объекты недвижимости. Срок – в течение 2016 года. | Зарегистрированы в собственность городского поселения «Город Амурск» 33 объекта недвижимости, земельных участков. |
|  |  | 4.3. | Усилить контроль над выполнением арендаторами условий договоров аренды. Срок – в течение 2016 года. | В целях ликвидации и снижения задолженности по арендной плате в 2016 году проведено 11 заседаний комиссии по ликвидации недоимки и обеспечению платежей в бюджет. На заседания комиссии были приглашены 238 неплательщиков, общая сумма задолженности, по арендной плате которых составляет 18 248,9 тыс. руб., по результатам работы комиссии поступило в бюджет 11 567,0 тыс. руб.  Направлены в Арбитражный суд 5 исков о взыскании задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество, 180 претензий на сумму 8500,0 тыс. руб. удовлетворено на сумму 6700,0 тыс. руб. Арендаторам земельных участков направлено 250 претензий на сумму 8500,0 тыс. руб., удовлетворено на сумму 7100,0 тыс. руб. |
|  |  | 4.4. | Продолжить работу по выявлению землепользователей, не оформивших правоустанавливающие документы на земельные участки, принять меры по оформлению правоотношений с целью пополнения бюджета города.  Срок – в течение 2016 года. | С целью выявления нарушений земельного законодательства проведено 12 плановых и 1 внеплановая проверки.  Протоколы об административных правонарушениях – 6  Акты проверок соблюдения земельного законодательства – 13  Предписание об устранении нарушений земельного законодательства – 6  По итогам проверок выданы предписания, документы приводятся в соответствие. |
| 5. | Отдел ЖКХ  (Харченко А.И.) | 5.1. | Обеспечить качественную систему регулирования деятельности жилищно-коммунального комплекса через управляющие организации и организации коммунального комплекса. Срок – в течение 2016 года. | Организована методическая поддержка и проводится совместная работа с руководителями управляющих организаций, ТСЖ и коммунальных предприятий по вопросам деятельности жилищно-коммунального комплекса. |
|  |  | 5.2. | Обеспечить контроль за ходом подготовки к работе в отопительный сезон 2016 – 2017 года энергооборудования, инженерных сетей, жилищного фонда. Срок – в течение 2016 года. | В целях обеспечения надежного функционирования обьектов жилищно-коммунального комплекса  - создана комиссия по приемке домов на паспорта готовности  - проведено заседание коллегии при главе администрации городского поселения «О ходе подготовки энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период»  -регулярно проводится контроль за содержанием коммунальных сетей и эксплуатацией жилого фонда  - организовано дежурство руководителей предприятий и подразделений в праздничные и выходные дни. |
|  |  | 5.3. | Обеспечить контроль за соблюдением муниципальными предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства заданий по снижению потребления энергоресурсов. Срок – в течение 2016 года. | На всех предприятиях жилищно-коммунального комплекса проведено энергетическое обследование обьектов предприятий и получены энергетические паспорта. В соответствии с нормами действующего законодательства произведен переход на приборный учет коммунальных ресурсов на производственные нужды предприятий. В течение года проводился мониторинг мероприятий по энергосбережению. |
| 6. | Отдел архитектуры и градостроительства (Сережникова О.П.) | 6.1. | Обеспечить содействие застройщикам города в реализации строительства объектов и ввода их в эксплуатацию. Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года администрацией города по мере необходимости оказывалось содействие ООО «Амурская лесопромышленная компания», ООО «Куркал», ООО «Вермит» в рассмотрении материалов и подготовке документов для реализации строительства объектов: «Реконструкция части здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г. Амурске. 3 очередь», «Торговый центр, расположенный в микрорайоне № 2 по пр. Мира в г. Амурске», «Бетонно-растворный узел».  Также администрацией города было оказано содействие ООО «Амурский ГМК», ООО «СтройГрупп», ООО «Амурская лесопромышленная компания» при вводе в эксплуатацию объектов: «Завод по производству лущеного шпона в объеме 300 тыс. куб. м в год в г. Амурске», «Канализационный коллектор с промышленной площадки Амурского гидрометаллургического комбината»; «Амурский ГМК. 4-ый пусковой комплекс. Склад кека», «Реконструкция части здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г. Амурске. 1 очередь. Внутренние железнодорожные пути», «Реконструкция главной понизительной подстанции 110/10 кВ для лесопильного завода в г. Амурске», «Многоквартирный жилой дом, расположенный по пр. Мира, д.17 в г. Амурске. Реконструкция».  В 2016 году обеспечено содействие в формировании земельных участков для предоставления застройщикам для строительства индивидуальных жилых домов. |
| 7. | Отдел культуры (Клюс Н.Н.) | 7.1. | Продолжить работу по сохранению и развитию учреждений культуры городского поселения «Город Амурск». Срок – в течение 2016 года. | Все учреждения сохранены.  Структура отдела культуры:  Сеть учреждений культуры городского поселения «Город Амурск» состоит из 7 учреждений с правом юридического лица:  1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (с 05.10.2011г.);  2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Амурский городской Краеведческий музей» (с15.11.2011г.);  3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» (с 28.10.2011г.);  4.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ботанический сад» (с  21.06.2011г.);  5.Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная  система» (с 21.11.2011г.), в состав которой входят городская библиотека (пр. Комсомольский, 63) и филиалы:  5.1.Филиал № 1 Библиотека семейного чтения № 16 (г. Амурск пр. Октябрьский, 8)  5.2.Филиал № 2 Массовая библиотека (ст. Мылки).  6. Муниципальное бюджетное учреждение «Амурский городской дендрарий» (с 08.06.2015 г.)  7. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (с 09.01. 2013 г.) |
|  |  | 7.2. | Продолжить работу по укреплению материальной базы учреждений культуры городского поселения «Город Амурск».  Срок – в течение 2016 года. | Материально – техническая база в течение года укреплялась, производились текущие и капитальные ремонты, закупались костюмы, оборудование и пр.  Всего по отрасли культуры произведено заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму– 24 913,7 тыс. руб. (содержание орг. техники, оплата ком. платежей и т.д.), в том числе:  ремонтные работы – 6385,1 тыс. руб.  приобретение основных средств – 2351,1 тыс. руб. |
|  |  | 7.3. | Продолжить работу по переходу к «эффективному контракту» с руководителями учреждений культуры. Срок – в течение 2016 года. | Проводится поэтапная работа по переходу на «эффективный контракт». В соответствии с п. 15 приложения № 2 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 49, ст. 6909) все государственные (муниципальные) учреждения культуры должны полностью перейти на систему эффективного контракта до 2018 года. Специалистов муниципальных учреждений культуры города Амурска планируется перевести на «эффективный контракт» с 2017 года. |
|  |  | 7.4. | Продолжить реализацию «дорожных карт» развития сферы культуры. Срок – в течение 2016 года. | Исполнено.Все мероприятия по реализации «дорожной карты» в 2016 году выполнены.Самый актуальный вопрос по реализации «дорожной карты» в сфере культуры – повышение заработной платы работников. В учреждениях культуры города Амурска на 01.01.2017 г. уровень средней заработной платы составил 24 731 рублей. |
| 8. | Отдел по физической культуре и спорту  (Костиков В.М.) | 8.1. | Создать при главе городского поселения Совет по развитию физической культуры и спорта из числа спортивной общественности, руководителей предприятий и предпринимателей города. Срок – III квартал 2016 года. | Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 17.06.2016 г. №249 создан общественный Совет при главе городского поселения «Город Амурск» по физической культуре и спорту |
|  |  | 8.2. | Обеспечить условия и довести число лиц систематически занимающихся всеми видами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе до 14% от общей численности населения. Срок – в течение 2016 года. | Число лиц занимающихся физической культурой и спортом составило 5 900 человек или 14,5% от общей численности населения |
| 9. | Отдел муниципальных закупок (контрактная служба) (Архагова С.А.) | 9.1. | В целях повышения эффективности закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, для более широкого привлечения предпринимателей города для участия в муниципальных закупках, осуществляемых администрацией города, дополнительно размещать информацию о проводимых закупках на официальном сайте администрации города. Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в разделе «Экономика и финансы»- «Муниципальные закупки» размещалась информация обо всех проводимых закупках для муниципальных нужд городского поселения «Город Амурск». |
| 10. | Сектор по учету жилья  (Соболевская Ю.А.) | 10.1. | Продолжить работу по признанию граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда социального использования.  Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года сектором по учету жилья было принято и рассмотрено 30 заявлений от семей общим количеством 67 человек о признании граждан малоимущими в целях принятия на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Из них решением городской комиссии 53 человека признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, поставлены на жилищный учет, 14 гражданам было отказано в признании малоимущими и постановке на жилищный учет. |
|  |  | 10.2. | Продолжить работу по признанию молодых семей, участников муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Амурске на 2011-2015 годы», нуждающимися в жилых помещениях.  Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года сектором по учету жилья было принято и рассмотрено 42 заявления от молодых семей общим количеством 120 человек о признании нуждающимися в жилых помещениях. Решением жилищной комиссии семьи были признаны нуждающимися в жилых помещениях. |
|  |  | 10.3. | Оказать содействие в реализации краевой программы по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральными Законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».Срок – в течение 2016 года. | В течение 2016 года сектором по учету жилья проводилась консультация граждан по реализации краевой программы, информирование участников программы. В 2016 году в рамках краевой программы было предоставлено 96 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по пр. Мира, д. 17 в г. Амурске. |

ПОКАЗАТЕЛИ

социально-экономического развития городского поселения

«Город Амурск» в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Макроэкономические  показатели | Ед. изм. | План  2016 г. | Факт  2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность населения | чел. | 40400 | 40106 |
| 2. | Оборот организаций по всем хозяйственным видам деятельности | млн. руб. | 6600 | 7735 |
| 3. | Товарооборот розничной торговли | млн. руб. | 2800 | 2700 |
| 4. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 102 | 100 |
| 5. | Объем реализации платных услуг | млн. руб. | 118 | 105 |
| 6. | Средний уровень обеспеченности жильем | м2 общей площади на 1 чел | 25,5 | 26,0 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 32550 | 34000 |
| 8. | Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 105,0 | 104,5 |
| 9. | Коэффициент покрытия прожиточного минимума уровнем средней заработной платы | раз | 2,4 | 2,6 |
| 10. | Уровень официально зарегистрированной безработицы | в %  к трудоспособному  населению | 1,8 | 1,8 |
| 11. | Рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | в % к предыдущему периоду | 102,0 | 103,4 |
| 12. | Уровень развития малого бизнеса | число предприятий на 1тыс. чел. населения | 36,1 | 40 |
| 13. | Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | в %  к общей численности  населения | 14,0 | 14,5 |
| 14. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | в %  к предыдущему году | 100,6 | 103,3 |
| 15. | Коэффициент младенческой смертности | число детей, умерших до 1 года на 1000 родившихся | 5,8 | 6,4 |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**администрации городского поселения «Город Амурск»**

**и об оценке их эффективности за 2016 год.**

В соответствии с п. 7.6. постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 года № 165 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» отделом экономики на основании отчетов ответственных исполнителей подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2016 год.

Согласно Реестру муниципальных программ, утверждённому постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.03.2015 № 84, в 2016 году администрацией городского поселения «Город Амурск» было утверждено **13** муниципальных программ на последующие периоды. В отчетном году осуществлялась реализация **36** муниципальных программ городского поселения «Город Амурск» (далее также – МП) по следующим направлениям:

1. **Повышение качества жизни населения (24 МП)**
   1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2015-2017 годы»;
   2. МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2018 годы»;
   3. МП «Развитие системы гражданской обороны в городе Амурске на период 2014-2016 годы»;
   4. МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2014-2016 годы;
   5. МП «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы»;
   6. МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы»;
   7. МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амурска на 2014-2016 годы»;
   8. МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»;
   9. МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы»;
   10. МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы»;
   11. МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;
   12. МП «Молодежь города Амурска» на 2014-2016 годы;
   13. МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы»;
   14. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы;
   15. МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»;
   16. МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы;
   17. МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы;
   18. МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»;
   19. МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы;
   20. МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы;
   21. МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы;
   22. МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»;
   23. МП «Ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2015-2017 годы»;
   24. МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городе Амурске на 2015-2018 годы».
2. **Устойчивое развитие экономики города (6 МП)**

2.1. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 – 2016 годы»;

2.2. МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

2.3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы»;

2.4. МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»;

2.5. МП «Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

2.6. МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

1. **Повышение эффективности муниципального управления (6 МП)**

3.1. МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

3.2. МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

3.3. МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы»;

3.4. МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»;

3.5. МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

3.6. МП «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2016 – 2018 г.г.».

Согласно решению Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 17.12.2015 № 190 (в ред. решения Совета депутатов от 22.12.2016 № 266) о местном бюджете на 2016 год денежные средства на выполнение мероприятий программы «Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства в городе Амурске в 2014-2017 годы» не предусмотрены.

В местном бюджете на 2016 год на реализацию МП запланировано 157035,560 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий МП в 2016 году составили 143446,447 тыс. рублей (или 91,3 % от плана), в том числе:

- из бюджета города – 116505,063 тыс. рублей;

- из краевого бюджета – 26937,262 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 4,122 тыс. рублей.

Невыполнение программ было установлено по следующим МП:

- МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы: неисполнение образовалось в связи с тем, что согласно законодательству, свидетельства на получение социальной выплаты по Программе действительны в течение 7 месяцев. Таким образом, общая сумма расходов на реализацию Программы является переходящей на 2017 год. В итоге фактическая выплата за 2016 год составила 4564,562 тыс. рублей из запланированных 4905,6 тыс. рублей, в том числе 1771,790 тыс. рублей (89,99%) из бюджета городского поселения «Город Амурск», из краевого – 2792,772 тыс. рублей (95,1%);

- МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 35417,096 тыс. рублей или 82,8 % от утвержденных расходов на реализацию программы. Основной причиной неисполнения явились экономия при проведении торгов и оптимизация (уменьшение) бюджетных расходов в условиях экономического кризиса;

- МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 2303,444 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (84,9 % от утвержденных расходов). Мероприятие по развитию мест погребения в 2016 году не проводилось;

- МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 1222,176 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (55,6% от утвержденных расходов). Причинами невыполнения одного из мероприятий Программы, в частности, «Разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования на строительство станции биологической очистки стоков на станции Мылки» отсутствие коммерческих предложений на выполнение данного мероприятия»;

- МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городе Амурске на 2015-2018 годы»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 3000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (50,0 % от утвержденных расходов). Причина неосвоения денежных средств – несоблюдение условий контракта проектной организацией, несвоевременное предоставление проекта заказчику. Оставшаяся сумма оплачена в 1 квартале 2017 года;

- МП «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2016 – 2018 г.г.»: фактическое исполнение Программы в 2016 году составило 53,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (40,8 % от утвержденных расходов). Оставшаяся сумма денежных средств в размере 77,0 тыс. рублей из бюджета городского поселения запланирована на апрель-май 2017 года, так как работы в 2016 году уже невозможно было выполнять в связи с погодными условиями.

В соответствии с п.8. положения Порядка проведения оценки эффективности реализации МП городского поселения «Город Амурск», утвержденного постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если показатель оценки эффективности реализации программы соответствует значениям .

В целом все программы оцениваются как реализованные с высоким уровнем эффективности.

Для программ, у которых уровень достижения индикаторов (ДИ) выше 1 необходимо внести изменения в муниципальные программы с целью скорректировать индикаторы в количественном выражении, так как в этих программах по ряду показателей уровень достигнутых индикаторов уже выше, чем запланирован на конец реализации программы:

- МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы»;

- МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы;

- МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы»;

- МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы;

- МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы;

- МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 – 2016 годы»;

- МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»;

- МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы»;

- МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы»;

- МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

Результаты оценки эффективности реализации МП сформированы в ранжированный перечень (Приложение).

По результатам анализа эффективности МП за 2016 год выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию дальнейшей реализации муниципальных программ.

В целях повышения эффективности реализации МП **необходимо**:

1. Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ:

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- обеспечить своевременное внесение изменений в МП;

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов);

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию МП городского поселения в запланированных объемах;

- обеспечить предоставление сведений о результатах мониторинга (отчетов) о ходе реализации МП города в установленные сроки для размещения на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск».

1. Повысить качество управления программами:

- провести анализ программ на предмет соответствия "приоритеты – мероприятия – целевые индикаторы – расходы местного бюджета", при необходимости привести их в соответствие.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рейтинг муниципальных программ за 2016 год  
по итогам оценки эффективности их реализации

| № п/п | Наименование МП | Объем финансирования МП  ПЛАН  тыс. руб. | Объем финансирования МП  ФАКТ  тыс. руб. | Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) МП (ДИ) | Показатель исполнения запланированного уровня расходов **местного** бюджета (БЛ) | Показатель своевременности реализации мероприятий МП (ССм) | Показатель интегральной оценки эффективности реализации МП (Ои) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Амурске в 2015-2017 годы» | 1740,0 | 1739,615 | 0,99 | 0,999 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | МП «Защита населения и территории городского поселения «Город Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2016 – 2018 годы» | 1161,384 | 1155,579 | 1,0 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | МП «Развитие системы гражданской обороны в городе Амурске на период 2014-2016 годы» | 100,0 | 92,910 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | МП «Безопасный город» муниципального образования городское поселение «Город Амурск» на 2014-2016 годы | 325,616 | 323,106 | 1,0 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | МП «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы» | 4306,369 | 4306,369 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска в 2014-2023 годы» | 1289,300 | 1253,325 | 1,0 | 0,97 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | МП «Восстановление ливневой канализации на территории города Амурска на 2014-2016 годы» | 1350,0 | 1350,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | МП «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» | 2200,0 | 1222,176 | 1,0 | 0,56 | 0,67 | 0,84 |
| 9 | МП «Содержание, ремонт и модернизация линий уличного освещения в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2020 годы» | 5000,0 | 4781,295 | 1,0 | 0,95 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | МП «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на период 2016-2020 годы» | 1459,0 | 1413,0 | 1,0 | 0,97 | 1,0 | 1,0 |
| 11 | МП «Развитие и содержание мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 2712,110 | 2303,444 | 1,0 | 0,85 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | МП «Молодежь города Амурска» на 2014-2016 годы | 486,664 | 483,743 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | МП «Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период в городе Амурске на 2016-2018 годы» | 163,336 | 163,336 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на 2015-2020 годы | 4905,60 | 4564,560 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,82 |
| 15 | МП «Развитие культурно-досугового обслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы» | 30629,935 | 30629,935 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | МП «Развитие кинопроката и киновидеообслуживания населения города Амурска на 2016-2018 годы | 8220,0 | 7800,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 17 | МП «Зелёная планета» на 2016-2018 годы | 7981,935 | 7981,935 | 1,075 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | МП «Музей-страна открытий» на 2016-2018 годы» | 5963,126 | 5893,610 | 1,03 | 0,988 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | МП «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы | 7266,261 | 6852,014 | 1,17 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| 20 | МП «Сохранение условий для обеспечения доступности и сохранности ценных и охраняемых растений Дальнего Востока» на 2016-2018 годы | 4130,0 | 4130,0 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | МП «Доступная среда» в городском поселении «Город Амурск» на 2015-2020 годы | 500,0 | 500,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | МП «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2016-2020 годы» | 42785,0 | 35417,096 | 1,0 | 0,77 | 1,0 | 1,0 |
| 23 | МП «Ремонт жилого фонда в г. Амурске на 2015-2017 годы» | 7191,307 | 6467,721 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 24 | МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городе Амурске на 2015-2018 годы» | 6000,0 | 3000,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 25 | МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 – 2016 годы» | 1014,0 | 1012,130 | 1,1 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| 26 | МП «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 1651,667 | 1651,367 | 1,0 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| 27 | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении «Город Амурск» на 2016-2018 годы» | 500,0 | 479,0 | 1,0 | 0,96 | 1,0 | 1,0 |
| 28 | МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы» | 50,0 | 50,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 29 | МП «Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 115,0 | 115,0 | 0,97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | МП «Мероприятия в области градостроительной деятельности городского поселения «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 451,0 | 451,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 31 | МП «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 146,950 | 146,941 | 1,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 32 | МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 33 | МП «Создание условий эффективного использования муниципального имущества городского поселения «Город Амурск» на 2015-2017 годы» | 960,0 | 802,873 | 1,0 | 1,16 | 1,0 | 1,0 |
| 34 | МП «Информатизация городского поселения «Город Амурск» на 2015 – 2017 годы» | 2440,0 | 2387,264 | 1,7 | 0,98 | 1,0 | 1,0 |
| 35 | МП «Поддержка и развитие средств массовой информации в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» | 1700,0 | 1683,842 | 1,13 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| 36 | МП «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в городском поселении «Город Амурск» на 2016 – 2018 г.г.» | 130,0 | 53,0 | 1,0 | 0,41 | 1,0 | 0,85 |

**Анализ обращений граждан в администрацию города**

**за 2016 год**

За 2016 год в администрацию поступило **всего 595 обращений** по 604 вопросам, увеличение на **67** в сравнении с 2015 годом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2015 год** | **2016** |
| письменных | 422 | 497 |
| устных | 106 | 98 |
| **всего обращений** | **528** | **595** |

Среднегородской показатель

удельного веса поступивших обращений граждан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 | % |
| Численность населения города | 40 803 | 40 561 | -10% |
| Общее кол-во поступивших обращений (шт.) | 528 | 595 | +1,1% |
| Удельный вес (кол-во обращений на 1000 жителей) | 12,9 | 14,6 | +1,7% |

**Письменные обращения**

За 2016 годв администрацию города поступило **497** письменных обращения (в сравнении с прошлым периодом увеличение на **75** обращений) по 542 вопросам.

Обратились лично с заявлением 53% респондентов, 14,6 % получено по почте.

Обращения, поступившие через Интернет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| **12%** | **18,5%** | **28,4%** | **32,4%** |

Увеличилось количество повторных обращений (в 2016 – 9,5% в 2015 году 7,5%,). Увеличение многократных обращений вызвано, как правило, несогласием с полученным ответом.

Количество многократных обращений уменьшилось - 2016 г. – 4 (1,2%), в 2015 г. - 9 (2%) по следующим вопросам:

* О продаже с торгов квартиры в связи с противоправными действиями соседей
* Об организации уборки мусора.
* О подключении к электроснабжению частного дома.

Среди поступивших обращений в 2016 году - коллективных 58 (8,5 %)в 2015 - 17 %) коллективных обращений.

Количество обращений от категории льготников – инвалиды, сироты, многодетные семьи, ветераны труда – 3% в 2016 г., что значительно меньше чем в прошлом (2015 – 8%).

Количество обращений, поступивших от пенсионеров увеличилось и составляет в 2016 г. – 224 (45%), в 2015г. – 40%. Обращения от этой категории граждан вызваны ненадлежащим содержанием жилых домов и придомовых территорий, работой управляющих компаний, жалобой на противоправные действия соседей. Кроме того, в декабре возникали сезонные вопросы, вызванные неудовлетворительным теплоснабжением и горячим водоснабжением в период отопительного сезона.

За 2016 год 151 обращение (30 %) поступило с сопроводительными письмами из вышестоящих организаций и различных ведомств, а за 2015 год 115 обращений (27 %). Сохраняется тенденция обращений напрямую в Правительство Хабаровского края и Президенту Российской Федерации –17%.

Обращения рассмотрены следующим образом:

В 24 % случаев поддержаны (в том числе меры приняты), в 4,6 % не поддержано. Даны разъяснения в 63%. Обращение переадресовано – 6 %. На дополнительный контроль поставлено – 5 обращений (в 2015 году 3).

**Устные обращения**

За год было организовано 24 приема по личным вопросам главой города, на которых были приняты **98** жителей по 114 вопросам, что на 8 % меньше, чем в 2015г.

За 2016 год повторно на прием обратились 9 человек (**9%**) (в 2014 г. – повторных 14%), многократные обращения отсутствуют. Эти данные указывают что, в работе с устными обращениями граждан наметилась тенденция по более качественному рассмотрению вопросов, недопущению формальных отписок. С выездом на место рассмотрено 16% обращений.

Больше половины обратившихся граждан - пенсионеры (**57%**), не работающие- **14%.**

Количество граждан, которые относятся к категории льготников (сироты, инвалиды, ветераны), увеличилось – **20%,** в 2015 году 14%**.**

Количество обращений, по которым приняты меры, составило **13%** (в 2015 году 19%), **77,5%** (в 2015 году 61%) обращений поддержаны и даны разъяснения. Количество обращений, которые не поддержаны, - 9% (в 2015 году 19%).

Нет обращений на дополнительном контроле (в 2015 - 1; в 2014 – 11).

Из 98 обращений по 34 обращениям даны разъяснения в ходе беседы и письменных ответов не требовалось.

**Общественная приемная**

Поступивших в общественную приёмную в период подготовки к выборам – 7 обращений. Три из них рассмотрены с выездом на место. Все обращения рассмотрены в полном объеме и в срок, определенный законом.

**Общероссийский прием граждан**

В единый день Общероссийского приема граждан 12.12.2016 в администрацию города никто не обратился.

**Всего в письменных и устных обращениях 604 вопроса.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | **2016** |
| всего вопросов | 562 | **604** |
| государство, общество, политика | 43 (7,6%) | **76 (12,5%)** |
| социальная сфера | 32 (5,6 %) | **20 (3%)** |
| экономика | 70 (12,5 %) | **152 (25%)** |
| оборона, безопасность, законность | 25 (4,5 %) | **15 (2,5%)** |
| жилищно-коммунальная сфера | 392 (70%) | **341 (56%)** |

***По разделу «Государство, общество, политика»***

Увеличилось количество вопросов:

- привлечение к административной ответственности (2016г. – 47, 2015г. – 23),

- арендные отношения (2016г. – 6, 2015г. – 3),

- развитие предпринимательской деятельности, малый и средний бизнес (2016г. – 3, 2015г. – 0)

***По разделу «Социальная сфера»***

Увеличилось количество вопросов:

- спортивные сооружения, укрепление материальной базы спорта (2016г. – 4, 2015г. – 2).

- доставка детей в общеобразовательные учреждения 2016г. – 2, 2015г. – 0).

Обращения по вопросам: пересмотр размера пенсий, меры социальной поддержки лекарственное обеспечение, выплаты пособий на детей переадресовывались по компетенции в другие организации.

***По разделу «Экономика»***

Значительное увеличение вопросов:

- благоустройство городов и поселков, обустройство придомовых территорий (2016г. – 57, 2015г. – 25),

- транспортное обслуживание населения (2016г. – 23, 2015г. – 2),

- эксплуатация и сохранность автомобильных дорог (2016г. – 11, 2015г. – 3),

- борьба с аварийностью, безопасность дорожного движения (2016г. – 8, 2015г. – 3),

- выделение земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и огородничества (2016г. – 4, 2015 – 1),

- изменение статуса земельных участков – (2016г. – 3, 2015г. – 0).

Уменьшилось количество вопросов:

- торговля и органы местного самоуправления, размещение торговых точек (2016г. – 3, 2015 – 7),

***По разделу «Оборона, безопасность, законность»***

Уменьшилось количество вопросов:

- конфликты на бытовой почве (2016г. – 9, 2015г. – 14),

- органы внутренних дел (2016г. – 0, 2015г. – 3),

***По разделу «Жилищно-коммунальная сфера»***

Увеличилось количество вопросов:

- содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория) (2016г. – 106, 2015г. – 96),

- коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях рынка (2016г. – 37, 2015г. – 22),

- улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору социального найма (2016г. – 31, 2015г. – 22),

- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (2016г. – 13, 2015г. – 13),

- оплата жилищно-коммунальных услуг (2016г. – 9, 2015г. – 6)

- права потребителей в связи с неверным расчетом стоимости коммунальных услуг (2016г. – 6, 2015г. – 0),

Уменьшилось количество вопросов:

- борьба с антисанитарией, уборка мусора (2016г. – 15, 2015г. – 34),

- УК, договоры на содержание жилья (2016г. – 11, 2015г. – 27)

- наем жилого помещения (2016г. – 2, 2015 – 9),

- выполнение по кап. ремонту (2016г. – 1, 2015г. – 21),

В связи с возникшими вопросами при рассмотрении обращений 6 заявителей были дополнительно приглашены на беседу к главе города. Для рассмотрения обращений по существу 174 обращения рассмотрены с выездом на место.

Отделом ЖКХ по обращениям граждан составлялись акты обследования жилых и нежилых помещений, территорий (251 шт.). Направлено 2 предупреждения по незаконной перепланировке.

По 9 обращениям организованы проверки в рамках муниципального жилищного и земельного контроля.

Все обращения рассмотрены в сроки, определенные законодательством.

Глава городского поселения «Город Амурск»

Амурского муниципального района

Хабаровского края Б.П. Редькин