АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2013 										№ 72

г. Амурск

О внесении изменений в постановление главы городского поселения «Город Амурск» от 01.10.2009 №136 «Об  утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2009–2013 годы» (в редакции от 21.09.2012 № 161)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 20.12.2012 № 383 «О местном бюджете на 2013 год», решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 27.12.2012 № 393 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 15.12.2011 № 295 «О местном бюджете на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы городского поселения «Город Амурск» от 01.10.2009 № 136 «Об  утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2009-2013 годы» (в редакции от 21.09.2012 № 161) следующие изменения:

1.1. В позиции паспорта муниципальной целевой программы, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

1.1.1 Слова «общий объем финансирования Программы составляет 39410,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города – 7550,0 тыс. рублей» заменить словами «общий объем финансирования Программы составляет 38810 тыс. рублей, в том числе бюджет города – 6950 тыс. рублей».

1.1.2. Слова «2012 год – 8620,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2400,0 тыс. рублей» заменить словами «2012 год – 8220,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2000 тыс. рублей»,  слова «2013 год – 8370,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2250,0 тыс. рублей» заменить словами «2013 год – 8170,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2050 тыс. рублей».

1.2. В разделе 6 «Финансирование Программы»:

1.2.1.  Слова «общий объем финансирования Программы составляет 39410,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города – 7550,0 тыс. рублей» заменить словами «общий объем финансирования Программы составляет 38810 тыс. рублей, в том числе бюджет города – 6950,0 тыс. рублей»;

1.2.2.  слова «2012 год – 8620,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2400,0 тыс. рублей» заменить словами «2012 год – 8220,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2000 тыс. рублей»,  слова «2013 год – 8370,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2250,0 тыс. рублей» заменить словами «2013 год – 8170,0 тыс. рублей, в том числе бюджет города 2050 тыс. рублей».

1.3. Раздел 9 «План мероприятий Программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2009-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Гиттих А.В.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения                                                  Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского поселения

«Город Амурск»

от 06.03.2013  № 72

9.  План мероприятий программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения

в городском поселении "Город Амурск"   на 2009 - 2013 годы»

| № п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Оценочная стоимость, тыс. рублей | Источник финансирования | Финансирование работ по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта постановления главы городского поселения о наблюдательном совете по вопросам похоронного дела | 2009 г. | - | - | - | - | - | - | - | ОЭ, ОЖКХ |
| 2. | Разработка и внесение на рассмотрение Совета депутатов городского поселения проектов решений; о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения "Город Амурск" от 23.11.2009 № 420 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории городского поселения "Город Амурск" и Порядка деятельности общественных кладбищ и правил содержания мест погребения»; «Порядок деятельности и правила содержания муниципальных кладбищ», с целью улучшения предоставления ритуаль- ных услуг и организации похоронного дела в городском поселении "Город Амурск"; «О семейных (родовых) захоронениях на территории городского поселения "Город Амурск" | 2009 г. | - | - | - | - | - | - | - | -«- |
| 3. | Содержание и ремонт межквартальных дорог на кладбищах города | 2009-2013 гг | 1746,2 | бюджет города | 150,0 | 227,0 | 389,0 | 689,2 | 291,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 4. | Содержание мест захоронения граждан, обеспечение сохранности надгробий и ограждений мест захоронения граждан на территории кладбищ, содержание зданий и сооружений на территории кладбищ | 2010-2013гг | 1735,7 | бюджет города | - | 318,0 | 465,0 | 374,7 | 578,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 5. | Сбор и вывоз мусора на территории кладбищ | 2010-2013гг | 455,6 | бюджет города | - | 78,0 | 46,0 | 256,6 | 75,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 6. | Выполнение работ по организации и поддержанию в надлежащем порядке пожарозащитных полос | 2010-2013гг | 100 | бюджет города | - | 100,0 | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 7. | Содержание в надлежащем порядке мест захоронений невостребованных тел на территории кладбищ | 2010-2013гг | 150 | бюджет города | - | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 8. | Санитарная вырубка деревьев на территории кладбищ | 2010-2013гг | 121 | бюджет города | - | 115,0 | - | - | 6,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 9. | Организация и проведение на всех кладбищах города общественных благоустроительных работ | ежегодно май-июнь | 85,0 | бюджет города | - | - | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 10 | Приобретение специализированной техники по уборке и благоустройству кладбищ | 2009-2013 гг. | 2500,0 | привле-ченные средства | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ОЖКХ, ОЭ |
| 11 | Проведение работ по озеленению территории кладбищ | 2009-2013 гг. | 500,0 | привле-ченные средства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ОЖКХ, ОЭ |
| 12 | Строительство общественных туалетов на кладбищах города | 2009- 2010 гг. | 60,0 | привле-ченные средства | 30,0 | 30,0 | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ |
| 13 | Обеспечение работников специализи-рованных служб специализированной одеждой | 2009- 2013 гг | 500,0 | привле-ченные средства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ОЖКХ, ОЭ |
| 14 | Внесение изменений в проектную документацию на объект «Городское кладбище», технический надзор строительства первой очереди «Городского кладбища» | 2009- 2013 гг. | 797,5 | Бюджет города | 797,5 | - | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ, ФО, ОАГ |
| 15 | Взнос в уставный капитал ООО «СП «Память» | 2009г. | 2,5 | бюджет города | 2,5 | - | - | - | - |  |
| 16 | Строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди «Городского кладбища» | 2009-2013 г.г. | 28250,0 | привле-ченные средства | 6110,0 | 5610,0 | 5610,0 | 5510,0 | 5410,0 | ОЖКХ, ОЭ |
| 17 | Подготовка и повышение квалификации работников специализированных служб | 2009-2013 гг | 50,0 | привле-ченные средства | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ОЖКХ, ОЭ |
| 18 | Выделение нежилых помещений для размещения салонов-магазинов специ-ализированных служб | 2009-2013 гг | 2 салона-магазина специали-зированной службы | - | - | - | 1 | - | 1 | ОЖКХ, ОЭ, ОУМИ |
| 19 | Улучшение условий труда | 2010г. | 88,0 | Бюджет города | - | 88,0 | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 20 | Ремонт имущества | 2010г. | 20,0 | Бюджет города | - | 20,0 | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 21 | Устройство пешеходных мостиков | 2010г. | 54,0 | Бюджет города | - | 54,0 | - | - | - | ОЖКХ, ОЭ, ФО |
| 22 | Разработка проектно-сметной документации и производство работ по строительству II очереди городского кладбища | 2012-2013г. | 868,0 | Бюджет города | - | - | - | 435,0 | 433,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО, ОАГ |
| 23 | Организация мест захоронения граждан | 2012-2013г. | 811,5 | Бюджет города | - | - | - | 194,5 | 617,0 | ОЖКХ, ОЭ, ФО, ОАГ |
|  | Итого: |  | 38810,0 |  | 7800,0 | 7350,0 | 7270,0 | 8220,0 | 8170,0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города |  | 6950,0 |  | 950,0 | 1000,0 | 950,0 | 2000,0 | 2050,0 |  |
|  | Привлеченные средства |  | 31860,0 |  | 6850,0 | 6350,0 | 6320,0 | 6220,0 | 6120,0 |  |

| Условные сокращения: | ОЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения "Город Амурск" |
| --- | --- |
|  | ФО – финансовый отдел администрации городского поселения "Город Амурск" ОЭ – отдел экономики администрации городского поселения "Город Амурск" ОУМИ – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения "Город Амурск" ОАГ – отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения "Город Амурск" |

____________________

Заместитель главы администрации                                                                                                                 			                 А.В. Гиттих